|  |  | Assessorato Ambiente e Sviluppo sostenibile |
| --- | --- | --- |

M.I.U.R.

Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’ Autonomia Scolastica

ex -IRRE Emilia Romagna   - Gestione Commissariale

PLANNING  Progetto di ricerca

Verso un’ecologia del curricolo: scuola, cittadinanza e sviluppo sostenibile

(Periodo di svolgimento: novembre 2009  - giugno 2011)

Fasi, azioni, tempi della ricerca

Fase 1 –  Costruzione della rete: definizione della compagine del sistema di attori coinvolti nella ricerca. (novembre 2009)

Risultato atteso: costituzione dello staff tecnico-scientifico, enucleazione quadro delle regioni e relative istituzioni partecipanti (ANSAS, USR, Regione, …), individuazione degli istituti scolastici coinvolti e dei docenti referenti.

Fase 2– Il laboratorio di ricerca azione sul curricolo - impostazione della ricerca: esplicitazione delle competenze e dei bisogni formativi presenti nella rete delle scuole coinvolte, attivazione di percorsi formativi rivolti ai docenti partecipanti, scelta delle dimensioni curricolari strategiche su cui lavoreranno i diversi Gruppi, individuazione dei laboratori per la sostenibilità che saranno attivati.

Risultato atteso: Configurazione del patto di ricerca con le scuole . (Novembre 2009-Marzo 2010).

Fase 3– Cantieri di lavoro – effettuazione della ricerca:  realizzazione della ricerca e individuazione dei punti di miglioramento di Progetto di Curricolo su cui si dovrà lavorare.

Risultato atteso: Azioni sul campo per il miglioramento e l’attivazione delle innovazioni curricolari (marzo-settembre 2010)

Fase 4- Sperimentazione del modello di curricolo ecologico: negli istituti e nelle classi dei docenti partecipanti al progetto saranno introdotti e testati gli elementi di innovazione didattica e curricolare coerenti con il modello ecologico di curricolo elaborato.

Risultato atteso: Sperimentazione di modelli di curricolo, consolidamento laboratori per la sostenibilità, azioni di radicazione e visibilità territoriale, produzione tipologie curricolo, iniziative evento sul territorio

(settembre 2010-marzo 2011))

Fase 5 – Elaborazione materiali e raccolta di buone pratiche curricolari per la comunicazione e l'educazione di comportamenti sostenibili individuali e di comunità.

Risultato atteso: Costruzione della documentazione per la messa a regime delle innovazioni-Obiettivo trasversale a tutto il Progetto (novembre 2009-dicembre 2011)

Fase 6 - Valutazione e diffusione dei risultati

Risultato atteso: Divulgazione degli esiti della ricerca, disseminazione in altre regioni italiane, realizzazione di un Convegno finale (novembre 2010-giugno 2011)

Gruppi di lavoro

1.Area Scuola come eco-sistema: curricolo-offerta formativa-competenze

Dimensione: valori-progettualità-relazioni

2.Area Scuola come eco-sistema: curricolo-offerta formativa-competenze

Dimensione: saperi

3.Area Scuola come eco-sistema: organizzazione e gestione sostenibile degli edifici scolastici

Dimensione: Struttura-comunità-spazi in funzione educante

Fase I – COSTRUZIONE DELLA RETE

Definizione della compagine del sistema di attori coinvolti nella ricerca (Novembre 2009).

Risultato atteso: costituzione dello staff tecnico-scientifico, individuazione degli istituti scolastici coinvolti e dei docenti referenti.

| COSA SI FA | TEMPI | PRODOTTI/ RISULTATI |
| --- | --- | --- |
| Costituzione Mappa scuole protagoniste del percorso di ricerca-azione. Definizione della compagine del sistema di attori coinvolti nella ricerca. Costituzione dello staff tecnico-scientifico. Messa a punto dell’azione di ricerca (Gruppo pilotage: ex Irre, USR, Regione ER)) Coinvolgimento delle scuole | Novembre 2009 | Informativa alle scuole (Lettera ufficiale USR). Questionario auto-candidatura scuole (invio e successiva raccolta). Mappa delle scuole partecipanti. Progetto operativo Adesione delle scuole |

Fase II – IL LABORATORIO DI RICERCA–AZIONE SUL CURRICOLO: IMPOSTAZIONE della RICERCA

Scuola come eco-sistema: curricolo-offerta formativa-competenze

Scuola come eco-sistema: organizzazione e gestione sostenibile degli istituti scolastici (Novembre 2009-Marzo 2010)

Risultato atteso: Configurazione del patto di ricerca con le scuole- Scelta delle dimensioni strategiche su cui lavoreranno i diversi Gruppi di lavoro

| COSA SI FA | TEMPI | PRODOTTI/ RISULTATI |
| --- | --- | --- |
| Avvio del Progetto di ricerca Incontri con le scuole (ipotesi di dieci incontri) per Presentazione/condivisione percorso di ricerca sul Curricolo ambientale e Orientamento al modello pedagogico impostazione e condivisione del contratto formativo Messa a fuoco degli scenari e del modello di educazione ai valori, modello di costruzione dei saperi, modello di organizzazione degli spazi in funzione educante. Proposta di documentazione delle buone pratiche realizzate dalle scuole. Messa a punto di un progetto di ricerca operativo. Formulazione dei problemi oggetto della ricerca. Costituzione dei tre Gruppi di lavoro. Predisposizione strumenti ricerca e auto-osservazione. Prima documentazione esperienze scuole. Sviluppo e implementazione evolutiva sito/portale, anche come piattaforma di lavoro collaborativo. (Trasversale a tutto il Progetto). Scambio di punti di vista (problem posing…) tra Emilia-Romagna e altre Regioni per un ri-allineamento delle questioni strategiche, nella prospettiva della collaborazione e della successiva fase di disseminazione. | Novembre 2009 1°Incontro: Orientamento al modello di ricerca e contratto formativo Data ipotizzata 15 dicembre 2009 (H 14,30-18,30). 4H Presso Liceo classico Minghetti-Bo, via Nazario Sauro n.18 2°Incontro Quadro culturale di riferimento dell’Ed. ambientale Dimensioni strategiche individuate: Curricolo e valori Curricolo e saperi Curricolo e organizzazione degli spazi in funzione educante Data da definirsi 10-15 gennaio 2010 (H 14,30-18,30) 8H 3°Incontro Data da definirsi 25-30 gennaio 2010 (H 14,30-18,30) 12H 4°Incontro Data da definirsi 15-27 febbraio 2010 (H 14,30-18,30) 16H 5°Incontro Impostazione della ricerca: ipotesi operativa Data da definirsi dal 8 al 13 marzo 2010 (H 14,30-18,30).20H 6°Incontro Impostazione della ricerca: ipotesi operativa Approfondimento teorico e operativo della dimensione fondativa del curricolo prescelta. Data da definirsi dal 22 al 31 marzo 2010 (H 14,30-18,30). 24H Incontri di bench marking tra esperti e rappresentanti delle altre Regioni (eventualmente aperti anche a rappresentanti delle scuole) | Definizione contratto formativo Apertura dei rappresentanti istituzionali USR –Ansas- Regione ER Relazioni di Milena Bertacci coordinatrice scientifica Franco Azzali consulente scientifico Francesco Betti Collaboratore Progetto Costruzione dello sfondo di riferimento della ricerca Individuazione nodi problematici da approfondire Relazioni di esperti, ipotesi nominativi da contattare: Luigina Mortari Lucio Guasti Marco Orsi Avvio raccolta e documentazione buone pratiche Messa a punto di un progetto di ricerca operativo per ciascuna scuola/rete. Gruppi di lavoro. Strumentazione operativa, descrittori. Restituzione/analisi dei documenti prodotti e implementazione del modello. Inventario condiviso delle questioni strategiche. |

Fase III –CANTIERI DI LAVORO: EFFETTUAZIONE DELLA RICERCA

Riconfigurazione del modello di curricolo (Aprile-Giugno 2010)

Risultato atteso: Azioni sul campo per il miglioramento e l’attivazione delle innovazioni curricolari

| COSA SI FA | TEMPI | PRODOTTI |
| --- | --- | --- |
| Incontri seminariali, lavori di gruppo. Azioni di supporto alle scuole. Produzione e validazione di repertori/elaborati. Prefigurazione degli impegni connessi con la sperimentazione della ricerca. Ipotesi di attivazione di laboratori per la sostenibilità. Prefigurazione delle azioni di radicazione e visibilità territoriale nell’ottica di una cittadinanza attiva. | 7°Incontro Ideazione e articolazione di ipotesi di soluzione dei problemi individuati Data da definire dal 10 al 12 aprile 2010 (H 14,30-18,30) 28H 8°Incontro Avanzamento operativo Data da definire dal 26 al 30 aprile 2010 (H 14,30-18,30) 32H 9°Incontro Avanzamento operativo Data da definire metà maggio 2010 (H 14,30-18,30) 36H Socializzazione/revisione delle ipotesi elaborate. Riconfigurazione del modello di curricolo ecologico. Riformulazione delle ipotesi di ricerca per la successiva operazionalizzazione. 10°Incontro Data da definire dal 15 al 20 giugno 2010 (H 9,30-18,30) 44H | Individuazione di “nodi problematici”. Produzione di documentazione (diari di ricerca, relazioni e proposte, materiali didattici) inerenti alla progettazione curricolare. Modelli/tipologie di curricoli ecologici sviluppati. Ipotesi di lavoro per la sperimentazione. |

La definizione dettagliata delle azioni relative alle successive tre fasi del Progetto e alla sua seconda annualità sarà effettuata in un secondo momento, in coerenza con gli obiettivi e con l’impianto del Progetto