Teaching Microcredit in secondary schools

An active way to learn how to fight poverty, promote justice and solidarity and to overcome Eurocentric perspective in development education

Durata dell’esecuzione: da Marzo 2013 a Settembre 2015

Organizzazione Capofila: Gruppo di Volontariato Civile Onlus (GVC), Bologna

Coordinamento Scientifico: Prof.ssa Luisa Brunori, Università di Bologna

Territori di attuazione del Progetto e di provenienza dei membri della partnership:

- Italia: Regione Emilia Romagna e Provincia Autonoma di Bolzano

- Spagna: Andalusia (Cordoba, Malaga e Siviglia)

- Ungheria: Budapest e Pécs

Obiettivi del progetto:

- Incrementare la consapevolezza e la comprensione critica dell’intreccio delle dinamiche economiche globali attraverso l’insegnamento del microcredito come strumento per  contrastare la povertà e promuovere la giustizia;

- Contribuire a diffondere idee di solidarietà ed equità tra i cosiddetti Paesi in via di sviluppo e i Paesi sviluppati;

- Contribuire alla lotta alla povertà attraverso l’insegnamento dei valori e delle pratiche tipiche del microcredito;

- Potenziare la capacità di un’analisi critica dei processi di sviluppo degli studenti e degli insegnanti delle scuole secondarie  attraverso l’introduzione dei principi e dei valori tipici del microcredito nei programmi di studio delle scuole secondarie dei territori interessati dall’azione (Italia, Spagna e Ungheria)

Breve descrizione delle attività:

- il gruppo di lavoro, formato da rappresentanti di tutte le organizzazioni partnership, ha studiato sul campo una serie di pratiche economiche riconducibili al microcredito, in quattro paesi in via di sviluppo;

- Partendo dal Bangladesh, dove nasce Grameen Bank, il gruppo ha osservato dinamiche analoghe in Mozambico, Ecuador e Tunisia;

- Sulla base del lavoro svolto in tali paesi verrà redatto un libro di testo e creati dei moduli formativi, accompagnati anche da materiale video;

- Utilizzando i materiali a disposizione, si darà luogo ad una serie di attività formative che coinvolgano insegnanti delle scuole secondarie, studenti delle scuole secondarie, studenti universitari

Attività formative sul territorio regionale: Utilizzando un sistema di formazione “a cascata”, ideale per diffondere quanto più possibile gli insegnamenti, coinvolgendo il maggior numero di persone, si svilupperanno le seguenti attività sul territorio regionale:

- Organizzazione di Focus Group per la discussione, il test, la validazione degli strumenti didattici, nonché per la sensibilizzazione di vari attori sul territorio;

- Formazione di almeno 15 insegnanti delle scuole secondarie della Regione Emilia Romagna sulle tematiche relative al microcredito, e sull’utilizzo del toolkit formativo appositamente creato;

- Organizzazione di corsi pilota (all’interno della didattica curriculare) in 7 scuole della Regione Emilia Romagna, ad opera degli insegnanti precedentemente formati (a 100 studenti in ogni scuola);

- Formazione di 20 futuri insegnanti, attualmente studenti universitari, in una Summer School presso l’Università di Bologna

Contenuti didattici:

- Il progetto, nell’articolazione delle sue attività formative, prevede l’inserimento di tematiche inerenti al microcredito nell’offerta formativa delle scuole secondarie che aderiranno al progetto;

- La trattazione del microcredito, osservato in quattro PVS durante le fasi iniziali del progetto, avverrà attraverso un approccio apertamente multidisciplinare. L’utilizzo di prospettive disciplinari diverse tra loro (economia e finanza, psicologia, antropologia, filosofia, geografia, etc), sarà funzionale ad una riflessione più ampia sul piano dell’educazione allo sviluppo.

- Dall’elaborazione dei materiali raccolti durante le missioni di studio nascerà un toolkit formativo, composto da un booklet (50 pag. circa), un documentario, delle miniclip video tematiche, una breve guida per l’insegnante;

- Il toolkit sarà distribuito, senza alcun onere per la scuola, a ciascuno degli insegnanti e degli studenti che parteciperanno al progetto;

- Il toolkit è attualmente (luglio 2014) in fase di redazione, ad opera della casa editrice Giunti.

- I docenti verranno formati, gratuitamente, sulle tematiche specifiche del progetto e sull’utilizzo del toolkit formativo, affinché possano insegnare essi stessi agli studenti, durante le proprie ore di lezione;

- All’interno del toolkit, il microcredito e le pratiche ad esso collegate verranno esplorati considerandone le diverse dimensioni:

  - la dimensione politica e sociale: i rapporti tra individuo e comunità, e con le istituzioni;

  - la dimensione culturale, gli intrecci tra pratiche economiche e background culturale;

  - la dimensione tecnica: l’alfabetizzazione finanziaria;

  - la dimensione legale/formale/amministrativa;

  - la dimensione psicologica/relazionale: l’importanza del gruppo e i benefici intangibili;

  - la dimensione di genere: il ruolo della donna e l’empowerment femminile;

  - le diverse idee di “economia” e di “povertà”

IN BREVE

Cosa chiediamo e cosa offriamo concretamente ad ogni scuola:

Una convenzione firmata dalle parti interessate (Università di Bologna, GVC e Scuola Secondaria) che impegna le istituzioni a portare a termine il progetto comune, nell’ambito degli accordi contrattuali con l’Unione Europea, senza oneri per entrambi.

Le risorse coinvolte saranno le seguenti, suddivise per attività (come denominate dal documento di progetto):

- Almeno 2 docenti per ogni scuola (in casi particolari, anche un solo docente) (A.2.3 National Trainings)

- Ogni docente riceverà 24 ore di formazione multidisciplinare pomeridiana nella prima parte dell’anno scolastico 2014-2015 (tempi, luoghi, modalità da concordare con il gruppo di docenti, una volta formato il gruppo, ma ragionevolmente a partire da ottobre – novembre 2014) (A.2.3 National Trainings)

- Circa 100 studenti per ogni scuola (numero non vincolante), preferibilmente del terzo e quarto anno, ma non necessariamente (A.3.2 Pilot courses in the schools)

- Almeno 8 ore di lezione curriculari per ogni studente (l’insegnante decide i tempi di insegnamento, nelle proprie ore di lezione, entro l’anno scolastico), da certificare con un foglio firme (A.3.2 Pilot courses in the schools)

- Possibilità per insegnanti e dirigente di partecipare agli incontri di testing e valutazione in itinere degli strumenti formativi, da adesso fino a inizio dei lavori (A.1.4 Focus groups)

TUTTI I MATERIALI DIDATTICI SARANNO DISTRIBUITI GRATUITAMENTE, SENZA ALCUN ONERE PER LE SCUOLE, A DOCENTI E STUDENTI CHE PARTECIPERANNO AL PROGETTO

Per informazioni e adesioni: andrea.sparro@gmail.com; luisa.brunori@unibo.it

Attività formative per il progetto TM

| Rif | A1.4 (p. 14) |
| --- | --- |
| Nome attività | National multi-stakeholders focus-groups |
| Luogo | Ogni territorio |
| Durata | 3 incontri |
| N. Partecipanti | 10 per ogni incontro |
| Target | Rappresentanti delle tre categorie che riceveranno formazione, a vario titolo: insegnanti di scuola superiore, professori universitari, membri di ong, studenti di scuola superiore |
| Da Bologna | 3 incontri da 10 persone ognuno |
| Scopo | Discutere, testare, valutare e correggere il toolkit educativo. I suggerimenti provenienti da diversi gruppi di attori sono considerati importanti. |
| Note |  |
| Periodo previsto | Marzo 2014 – Settembre 2014 |

| Rif | A2.2 (p.15) |
| --- | --- |
| Nome attività | International Training of Trainers (ToT) |
| Luogo | Cordoba, Sevilla |
| Durata | 7 giorni |
| N. Partecipanti | 25 (5 da Bologna, 5 da Bolzano, 5 dalla Spagna, 5 dall’Ungheria, 1 da Bangladesh, Ecuador, Mozambico, Tunisia e Ghana) |
| Target | Rappresentanti del mondo delle ong, professori universitari, insegnanti di scuola superiore |
| Da Bologna | 5 persone (con provenienza diversa) |
| Scopo | Formare delle figure professionali offendo competenze multidisciplinari e altamente specializzate, su microcredito e sviluppo Insegnare l’utilizzo del toolkit, affinché siano in grado di insegnare microcredito ad altri |
| Note | La selezione dei partecipanti è un momento strategico, sia perché bisogna scegliere coloro che potranno partecipare attivamente alle successive attività di formazione come docenti, sia perché si potrebbero invitare persone chiave per stringere relazioni con scuole o istituzioni |
| Periodo previsto | Settembre – Ottobre 2014 |

| Rif | A.2.3 |
| --- | --- |
| Nome attività | National Trainings |
| Luogo | Ogni territorio |
| Durata | 24 ore |
| N. Partecipanti | 60 (15 da ogni territorio) |
| Target | Insegnanti di scuola superiore di materie economiche o relazionate con il microcredito |
| Da Bologna | 15 |
| Scopo | Formare gli insegnanti che dovranno poi insegnare agli studenti nei corsi pilota. Insegnare l’utilizzo del toolkit nella didattica verso gli studenti |
| Note | Visto che (come si vedrà dopo) le scuole per i corsi pilota solo 7, è il caso di pensare a 2 insegnanti per ogni scuola. I 15 insegnanti saranno formati da coloro che hanno partecipato al ToT (A2.2) |
| Periodo previsto | A partire da Ottobre – Novembre 2014 |

| Rif | A2.4 (p. 16) |
| --- | --- |
| Nome attività | National Pilot University Courses |
| Luogo | Ogni territorio |
| Durata | 64 ore in presenza + 20 ore in e-learning |
| N. Partecipanti | 80 (20 per ogni territorio) |
| Target | Studenti universitari che aspirano a diventare insegnanti di scuola superiore in materie economiche, di educazione allo sviluppo o comunque relazionate con il microcredito |
| Da Bologna | 20 |
| Scopo | Formare studenti che potranno, nel loro futuro lavorativo, insegnare ad altri studenti (universitari o delle superiori) le tematiche relative al microcredito e allo sviluppo |
| Note | Dato il numero di ore, la formula migliore è quella della Summer School o Winter School; Nelle ore di e-learning, tra le altre cose, si dovrà cercare di favorire l’intervento di personalità dai paesi visitati durante le missioni; Nella selezione degli studenti occorre fare attenzione a selezionare soprattutto provenienti da facoltà le cui classi di insegnamento consentano la partecipazione ai concorsi per l’insegnamento. |
| Periodo previsto | Maggio – Giugno 2015 |

| Rif | A3.2 (p. 17) |
| --- | --- |
| Nome attività | Pilot courses in the schools |
| Luogo | Ogni territorio |
| Durata | 8 ore per ogni scuola |
| N. Partecipanti | 30 scuole (14 in Italia, 8 in Spagna, 8 in Ungheria) 3.000 studenti (100 per ogni scuola) |
| Target | Studenti delle scuole superiori |
| Da Bologna | 7 scuole in Emilia Romagna 700 studenti (100 per ogni scuola) |
| Scopo | Sperimentare l’insegnamento del microcredito nelle scuole secondarie selezionate |
| Note | L’insegnamento avverrà ad opera degli insegnanti formati durante i National Trainings (A2.3), coordinati da uno degli esperti formati durante il Tot (A2.2) Con le scuole selezionate occorre firmare degli accordi scritti Le attività devono essere obbligatorie, e non extracurriculari |
| Periodo previsto | A partire da Dicembre – Gennaio 2014 |